## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Инвестор - __ | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) -Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №25 детский сад "Медвежонок" города Искитима Новосибирской области | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) -Общество с ограниченной ответственностью "Стрижи" | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка -Ремонт прачечной в МБДОУ детский сад "Медвежонок"
наименование, адрес
Объект -Ремонт прачечной в МБДОУ детский сад "Медвежонок"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | Ф.2018.335874
[12 empty] | дата | 2018-07-16
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 2018-08-06 |  | 2018-07-16 |  | 2018-08-06
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 07-05-18, Ремонт прачечной
Номер |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
по порядку | позиции по смете |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен)
[5 empty] | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[13 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1 | 1 | ФЕРм37-01-014-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,5 т (Демонтаж); шт _______________ (Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 2 | 464,55 ______ 177,19 | 287,36 ______ 27,48 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 11413 | 6407 | 5006 ______ 994 |  | 18,85 ______ 2,3 | 37,7 ______ 4,6
Накладные расходы от ФОТ(7401 руб.)3552
Сметная прибыль от ФОТ(7401 руб.)3182
Всего с НР и СП18147
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза | 0.8 | 42.98 | 42.98 |  | ЭМ=10,64 | 366 |  | 366
Всего с НР и СП366
3 | 3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза | 0.8 | 11.42 | 11.42 |  | ЭМ=8,89 | 81 |  | 81
Всего с НР и СП81
4 | 4 | ФЕРр69-19-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150; м3 | 0.9 | 439,01 ______ 149,19 | 289.82 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 4700 | 2428 | 2272 |  | 17.49 | 15.74
Накладные расходы от ФОТ(2428 руб.)1117
Сметная прибыль от ФОТ(2428 руб.)874
Всего с НР и СП6691
5 | 5 | ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м | 0.314 | 111,38 ______ 111,38 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 632 | 632 |  |  | 14.28 | 4.48
Накладные расходы от ФОТ(632 руб.)303
Сметная прибыль от ФОТ(632 руб.)310
Всего с НР и СП1245
6 | 6 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 | 0.183 | 654 ______ 584,74 | 69,26 ______ 4,73 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 2045 | 1935 | 110 ______ 16 |  | 74,3 ______ 0,35 | 13,6 ______ 0,06
Накладные расходы от ФОТ(1951 руб.)897
Сметная прибыль от ФОТ(1951 руб.)702
Всего с НР и СП3644
7 | 7 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 | 0.789 | 178 ______ 178 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 2539 | 2539 |  |  | 22.82 | 18.01
Накладные расходы от ФОТ(2539 руб.)1498
Сметная прибыль от ФОТ(2539 руб.)1092
Всего с НР и СП5129
8 | 8 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 | 0.237 | 641 ______ 595,99 | 45,01 ______ 19,44 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 2647 | 2554 | 93 ______ 83 |  | 69,87 ______ 1,44 | 16,56 ______ 0,34
Накладные расходы от ФОТ(2637 руб.)1266
Сметная прибыль от ФОТ(2637 руб.)1292
Всего с НР и СП5205
9 | 9 | ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов - Прим. Очистка потолка и балки от набела; 100 м2 | 0.288 | 162,24 ______ 162,24 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 845 | 845 |  |  | 20.8 | 5.99
Накладные расходы от ФОТ(845 руб.)406
Сметная прибыль от ФОТ(845 руб.)304
Всего с НР и СП1555
10 | 10 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие наличников; 100 м | 0.306 | 33,43 ______ 33,43 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 185 | 185 |  |  | 4.21 | 1.29
Накладные расходы от ФОТ(185 руб.)91
Сметная прибыль от ФОТ(185 руб.)83
Всего с НР и СП359
11 | 11 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие дверных полотен; 100 м2 | 0.0567 | 288,06 ______ 288,06 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 295 | 295 |  |  | 36.28 | 2.06
Накладные расходы от ФОТ(295 руб.)145
Сметная прибыль от ФОТ(295 руб.)133
Всего с НР и СП573
12 | 12 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт | 0.03 | 1579,15 ______ 1437,99 | 141.16 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 817 | 780 | 37 |  | 179.3 | 5.38
Накладные расходы от ФОТ(780 руб.)382
Сметная прибыль от ФОТ(780 руб.)351
Всего с НР и СП1550
13 | 13 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых; 100 м2 | 0.023 | 435,33 ______ 221,51 | 213,82 ______ 92,34 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 135 | 92 | 43 ______ 38 |  | 29,3 ______ 6,84 | 0,67 ______ 0,16
Накладные расходы от ФОТ(130 руб.)77
Сметная прибыль от ФОТ(130 руб.)56
Всего с НР и СП268
14 | 14 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Демонтаж); т _______________ (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.075 | 391,33 ______ 303,27 | 88,06 ______ 2,67 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 469 | 411 | 58 ______ 4 |  | 35,553 ______ 0,217 | 2,67 ______ 0,02
Накладные расходы от ФОТ(415 руб.)199
Сметная прибыль от ФОТ(415 руб.)216
Всего с НР и СП884
15 | 15 | ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях; 100 м2 | 0.01 | 761,66 ______ 761,66 |  |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 138 | 138 |  |  | 94.97 | 0.95
Накладные расходы от ФОТ(138 руб.)68
Сметная прибыль от ФОТ(138 руб.)62
Всего с НР и СП268
16 | 16 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 | 0.0946 | 398,87 ______ 369,8 | 29,07 ______ 12,56 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 656 | 632 | 24 ______ 21 |  | 46,11 ______ 0,93 | 4,36 ______ 0,09
Накладные расходы от ФОТ(653 руб.)320
Сметная прибыль от ФОТ(653 руб.)294
Всего с НР и СП1270
17 | 17 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт | 0.03 | 1125,15 ______ 1051,72 | 73,43 ______ 9,45 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 590 | 571 | 19 ______ 5 |  | 128,73 ______ 0,7 | 3,86 ______ 0,02
Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)282
Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)259
Всего с НР и СП1131
18 | 18 | ФЕРр65-30-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм; 100 м2 | 0.091 | 438,01 ______ 414,56 | 23,45 ______ 10,13 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 701 | 682 | 19 ______ 17 |  | 48,6 ______ 0,75 | 4,42 ______ 0,07
Накладные расходы от ФОТ(699 руб.)308
Сметная прибыль от ФОТ(699 руб.)252
Всего с НР и СП1261
19 | 19 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м | 0.127 | 328,71 ______ 288,02 | 7,09 ______ 1,35 | 33.6 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 688 | 661 | 8 ______ 3 | 19 | 34,66 ______ 0,1 | 4,4 ______ 0,01
Накладные расходы от ФОТ(664 руб.)292
Сметная прибыль от ФОТ(664 руб.)239
Всего с НР и СП1219
20 | 20 | ФЕРр65-4-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж: ванн; 100 шт | 0.01 | 2581,5 ______ 2499,29 | 82,21 ______ 35,51 |  | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 459 | 452 | 7 ______ 6 |  | 293 ______ 2,63 | 2,93 ______ 0,03
Накладные расходы от ФОТ(458 руб.)202
Сметная прибыль от ФОТ(458 руб.)165
Всего с НР и СП826
21 | 21 | ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; т | 0.027 | 1581,13 ______ 1433,2 | 63,11 ______ 7,05 | 84.82 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 725 | 700 | 15 ______ 3 | 10 | 165,88 ______ 0,67 | 4,48 ______ 0,02
Накладные расходы от ФОТ(703 руб.)359
Сметная прибыль от ФОТ(703 руб.)352
Всего с НР и СП1436
22 | 22 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т | 0.0281 | 10045 |  | 10045 | МАТ=4,43 | 1250 |  |  | 1250
23 | 23 | ФЕРр53-20-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен; 100 м3 | 0.0028 | 8994,94 ______ 5614,6 | 3369,6 ______ 526,5 | 10.74 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 367 | 284 | 82 ______ 27 | 1 | 670 ______ 39 | 1,88 ______ 0,11
Накладные расходы от ФОТ(311 руб.)159
Сметная прибыль от ФОТ(311 руб.)156
Всего с НР и СП682
24 | 24 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50; м3 | 0.0661 | 485.9 |  | 485.9 | МАТ=4,43 | 142 |  |  | 142
25 | 25 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт | 0.112 | 1066.14 |  | 1066.14 | МАТ=4,43 | 529 |  |  | 529
26 | 26 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.83 | 182,94 ______ 180,55 | 2,03 ______ 0,46 | 0.36 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 2725 | 2709 | 15 ______ 7 | 1 | 18,768 ______ 0,0375 | 15,58 ______ 0,03
Накладные расходы от ФОТ(2716 руб.)1521
Сметная прибыль от ФОТ(2716 руб.)923
Всего с НР и СП5169
27 | 27 | ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; т | 0.0166 | 11300 |  | 11300 | МАТ=4,43 | 831 |  |  | 831
28 | 28 | ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.822 | 1772,35 ______ 786,46 | 120,63 ______ 71,16 | 865.26 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 15703 | 11688 | 864 ______ 1058 | 3151 | 86,71 ______ 7,5875 | 71,28 ______ 6,24
Накладные расходы от ФОТ(12746 руб.)7138
Сметная прибыль от ФОТ(12746 руб.)4334
Всего с НР и СП27175
29 | 29 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.008 | 2187,56 ______ 927,94 | 129,23 ______ 74,88 | 1130.4 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 183 | 134 | 9 ______ 11 | 40 | 98,716 ______ 7,8625 | 0,79 ______ 0,06
Накладные расходы от ФОТ(145 руб.)81
Сметная прибыль от ФОТ(145 руб.)49
Всего с НР и СП313
30 | 30 | ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.822 | 3211,78 ______ 2407 | 37,28 ______ 14,3 | 767.51 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 38834 | 35772 | 267 ______ 213 | 2795 | 262,2 ______ 1,075 | 215,53 ______ 0,88
Накладные расходы от ФОТ(35985 руб.)20152
Сметная прибыль от ФОТ(35985 руб.)12235
Всего с НР и СП71221
31 | 31 | ФССЦ-06.2.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие с завалом цветные (однотонные); м2 | 82.2 | 115.01 |  | 115.01 | МАТ=4,43 | 41880 |  |  | 41880
32 | 32 | ФЕРр61-1-8 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.288 | 1448,09 ______ 551,72 | 23,84 ______ 10,3 | 872.53 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 4046 | 2873 | 60 ______ 54 | 1113 | 65,8375 ______ 0,7625 | 18,96 ______ 0,22
Накладные расходы от ФОТ(2927 руб.)1376
Сметная прибыль от ФОТ(2927 руб.)1054
Всего с НР и СП6476
33 | 33 | ФССЦ-04.3.02.09-0936 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь сухая: цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550); т | 0.3427 | 1379.2 |  | 1379.2 | МАТ=4,43 | 2094 |  |  | 2094
34 | 34 | ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.288 | 388,55 ______ 295,02 | 8,6 ______ 1,63 | 84.93 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 1666 | 1536 | 22 ______ 8 | 108 | 32,89 ______ 0,1375 | 9,47 ______ 0,04
Накладные расходы от ФОТ(1544 руб.)865
Сметная прибыль от ФОТ(1544 руб.)525
Всего с НР и СП3056
35 | 35 | ФССЦ-14.3.02.01-0224 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25; т | 0.0199 | 22484.66 |  | 22484.66 | МАТ=4,43 | 1982 |  |  | 1982
36 | 36 | ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.267 | 8389,14 ______ 1203,91 | 153,38 ______ 47,4 | 7031.85 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 14486 | 5812 | 357 ______ 229 | 8317 | 137,747 ______ 3,675 | 36,78 ______ 0,98
Накладные расходы от ФОТ(6041 руб.)3987
Сметная прибыль от ФОТ(6041 руб.)2779
Всего с НР и СП21252
37 | 37 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3 | 0.3471 | 424.88 |  | 424.88 | МАТ=4,43 | 653 |  |  | 653
38 | 38 | ФССЦ-06.2.02.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные; м2 | -27.23 | 67.8 |  | 67.8 | МАТ=4,43 | -8179 |  |  | -8179
39 | 39 | ФССЦ-06.2.05.03-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм; м2 | 27.23 | 77.3 |  | 77.3 | МАТ=4,43 | 9325 |  |  | 9325
40 | 40 | ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.0473 | 16112,34 ______ 2171,82 | 362 ______ 81,46 | 13578.52 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 4852 | 1857 | 149 ______ 70 | 2846 | 248,492 ______ 6,6625 | 11,75 ______ 0,32
Накладные расходы от ФОТ(1927 руб.)1214
Сметная прибыль от ФОТ(1927 руб.)752
Всего с НР и СП6818
41 | 41 | Прайс лист | Блоки из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатые; м2 | 4.73 | 1121.02 |  | 1121.02 | МАТ=4,43 | 23490 |  |  | 23490
42 | 42 | ФЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах; 100 м _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.033 | 3461,2 ______ 208,55 | 17,55 ______ 3,6 | 3235.1 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 602 | 124 | 5 ______ 2 | 473 | 24,449 ______ 0,3 | 0,81 ______ 0,01
Накладные расходы от ФОТ(126 руб.)79
Сметная прибыль от ФОТ(126 руб.)49
Всего с НР и СП730
43 | 43 | ФССЦ-11.3.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм; м | 3.3 | 25.93 |  | 25.93 | МАТ=4,43 | 379 |  |  | 379
44 | 44 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.0264 | 1801,98 ______ 1757,42 | 44,2 ______ 8,6 | 0.36 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 849 | 839 | 10 ______ 4 |  | 191,4405 ______ 0,725 | 5,05 ______ 0,02
Накладные расходы от ФОТ(843 руб.)472
Сметная прибыль от ФОТ(843 руб.)287
Всего с НР и СП1608
45 | 45 | ФССЦ-11.3.03.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 3,0 м, белые матовые, лакированные; м2 | 2.772 | 34.38 |  | 34.38 | МАТ=4,43 | 422 |  |  | 422
46 | 46 | ФССЦ-14.5.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; шт | 2 | 67 |  | 67 | МАТ=4,43 | 594 |  |  | 594
47 | 47 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее; 100 м _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.132 | 101,72 ______ 65,72 |  | 36 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 178 | 157 |  | 21 | 7.705 | 1.02
Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)99
Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)61
Всего с НР и СП338
48 | 48 | Прайс лист | Уголок ПВХ 90х20х2 105 град; м.п | 13.2 | 13.98 |  | 13.98 | МАТ=4,43 | 817 |  |  | 817
49 | 49 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и крепление наличников; 100 м _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.132 | 85,26 ______ 73,47 | 3,29 ______ 0,58 | 8.5 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 184 | 175 | 4 ______ 1 | 5 | 8,993 ______ 0,05 | 1,19 ______ 0,01
Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)111
Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)69
Всего с НР и СП364
50 | 50 | ФССЦ-11.3.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наличники из ПВХ, шириной: 60 мм; м | 14.78 | 33.38 |  | 33.38 | МАТ=4,43 | 2186 |  |  | 2186
51 | 51 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.0567 | 16299,84 ______ 2047,99 | 334,25 ______ 69,49 | 13917.6 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 5760 | 2099 | 165 ______ 71 | 3496 | 231,15 ______ 5,775 | 13,11 ______ 0,33
Накладные расходы от ФОТ(2170 руб.)1367
Сметная прибыль от ФОТ(2170 руб.)846
Всего с НР и СП7973
52 | 52 | ФССЦ-11.3.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2; м2 | 5.67 | 1555.36 |  | 1555.36 | МАТ=4,43 | 39068 |  |  | 39068
53 | 53 | ФЕРр65-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена: трапов диаметром до 100 мм; 100 шт | 0.01 | 2606,36 ______ 2122,38 | 54,31 ______ 14,06 | 429.67 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 407 | 384 | 5 ______ 3 | 18 | 234 ______ 1,12 | 2,34 ______ 0,01
Накладные расходы от ФОТ(387 руб.)236
Сметная прибыль от ФОТ(387 руб.)166
Всего с НР и СП809
54 | 54 | ФССЦ-18.2.06.10-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М размером 355х200х142 мм, малые; компл. | 1 | 163.7 |  | 163.7 | МАТ=4,43 | 725 |  |  | 725
55 | 55 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.091 | 1683,57 ______ 1060,29 | 585,33 ______ 0,11 | 37.96 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 2224 | 1744 | 464 | 16 | 111,4925 ______ 0,0125 | 10.15
Накладные расходы от ФОТ(1744 руб.)1203
Сметная прибыль от ФОТ(1744 руб.)889
Всего с НР и СП4316
56 | 56 | ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба из полипропилена: PN 20/25; м | 0.9146 | 7.36 |  | 7.36 | МАТ=4,43 | 30 |  |  | 30
57 | 57 | ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм; 10 шт | 0.7 | 7.11 |  | 7.11 | МАТ=4,43 | 22 |  |  | 22
58 | 58 | ФССЦ-24.3.05.16-0211 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Угольник полипропиленовый комбинированный: , с наружной резьбой диаметром 20х3/4"; 10 шт | 0.3 | 110.8 |  | 110.8 | МАТ=4,43 | 147 |  |  | 147
59 | 59 | ФССЦ-24.3.05.15-0132 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром: 20х3/4"; 10 шт | 0.3 | 115.2 |  | 115.2 | МАТ=4,43 | 153 |  |  | 153
60 | 60 | ФССЦ-18.1.09.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кран шаровой В-В размером: 3/4"; шт | 3 | 79.1 |  | 79.1 | МАТ=4,43 | 1051 |  |  | 1051
61 | 61 | ФЕР17-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка ванн купальных: прямых чугунных; 10 компл. _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.1 | 548,5 ______ 356,12 | 115,5 ______ 24,36 | 76.88 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 779 | 644 | 101 ______ 44 | 34 | 37,0185 ______ 1,9375 | 3,7 ______ 0,19
Накладные расходы от ФОТ(688 руб.)475
Сметная прибыль от ФОТ(688 руб.)351
Всего с НР и СП1605
62 | 62 | ФССЦ-18.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм; компл. | 1 | 2308.82 |  | 2308.82 | МАТ=4,43 | 10228 |  |  | 10228
63 | 63 | ФЕРр65-5-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена смесителей: с душевой сеткой; 100 шт | 0.01 | 2587,07 ______ 2418,97 | 9,2 ______ 1,62 | 158.9 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 445 | 437 | 1 | 7 | 266,7 ______ 0,14 | 2.67
Накладные расходы от ФОТ(437 руб.)267
Сметная прибыль от ФОТ(437 руб.)188
Всего с НР и СП900
64 | 64 | ФССЦ-18.1.10.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге; компл. | 1 | 119.57 |  | 119.57 | МАТ=4,43 | 530 |  |  | 530
65 | 65 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (полотенцесушители); 100 м _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.15 | 441,55 ______ 364,75 | 48,91 ______ 7,61 | 27.89 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 1072 | 989 | 64 ______ 21 | 19 | 37,9155 ______ 0,625 | 5,69 ______ 0,09
Накладные расходы от ФОТ(1010 руб.)697
Сметная прибыль от ФОТ(1010 руб.)515
Всего с НР и СП2284
66 | 66 | ФССЦ-23.7.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм; м | 15 | 27.2 |  | 27.2 | МАТ=4,43 | 1808 |  |  | 1808
67 | 67 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 _______________ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.012 | 815,45 ______ 724,03 | 2,85 ______ 0,61 | 88.57 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 162 | 157 |  | 5 | 81,719 ______ 0,05 | 0.98
Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)88
Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)53
Всего с НР и СП303
68 | 68 | ФССЦ-14.4.04.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack"; л | 0.3 | 210.47 |  | 210.47 | МАТ=4,43 | 280 |  |  | 280
69 | 69 | ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 | 0.012 | 805,44 ______ 652,05 | 0,66 ______ 0,12 | 152.73 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 150 | 141 |  | 9 | 80,6 ______ 0,01 | 0.97
Накладные расходы от ФОТ(141 руб.)68
Сметная прибыль от ФОТ(141 руб.)51
Всего с НР и СП269
70 | 70 | ФССЦ-14.4.04.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack"; л | 0.2 | 210.47 |  | 210.47 | МАТ=4,43 | 186 |  |  | 186
71 | 71 | ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена жалюзийных решеток; 100 шт | 0.03 | 430,86 ______ 394 | 0,31 ______ 0,14 | 36.55 | ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43 | 219 | 214 |  | 5 | 46,19 ______ 0,01 | 1.39
Накладные расходы от ФОТ(214 руб.)131
Сметная прибыль от ФОТ(214 руб.)92
Всего с НР и СП442
72 | 72 | ФССЦ-19.2.03.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм; шт | 3 | 18.67 |  | 18.67 | МАТ=4,43 | 248 |  |  | 248
73 | 73 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза | 8 | 42.98 | 42.98 |  | ЭМ=10,64 | 3658 |  | 3658
Всего с НР и СП3658
74 | 74 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза | 8 | 11.42 | 11.42 |  | ЭМ=8,89 | 812 |  | 812
Всего с НР и СП812
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [8 empty] | 264360 | 93708 | 15272 _____ 3013 | 155380 |  | 580,64 ______ 14,96
Накладные расходы | [8 empty] | 53544
Сметная прибыль | [8 empty] | 36641
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 336398 |  |  |  |  | 542,94 ______ 10,36
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 18147 |  |  |  |  | 37,7 ______ 4,6
Итого | [8 empty] | 354545 |  |  |  |  | 580,64 ______ 14,96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 155380
Машины и механизмы | [8 empty] | 15272
ФОТ | [8 empty] | 96721
Накладные расходы | [8 empty] | 53544
Сметная прибыль | [8 empty] | 36641
НДС по упрощенной схеме налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ))*0,18 | [8 empty] | 30175.02
Итого | [8 empty] | 384720.02
Итого с К п=1,16860849 | [8 empty] | 449587.0816
Итого с Ксн=0,87999975444 | [8 empty] | 395636.5214
ВСЕГО по акту: | [8 empty] | 395636.52
| Сдал: | Директор | [7 empty] | А.В.Вендерский
|  | должность |  |  | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
М.П.
| Принял: | Заведующий | [7 empty] | Л.И.Макаренко
|  | должность |  |  | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
М.П.
Note on A9: <подпись 220 значение><подпись 220 атрибут 800 значение>_<подпись 220 атрибут 810 значение>_<подпись 220 атрибут 820 значение>
Note on N9: <подпись 220 атрибут 850 значение>
Note on A11: <подпись 230 значение><подпись 230 атрибут 800 значение>_<подпись 230 атрибут 810 значение>_<подпись 230 атрибут 820 значение>
Note on N11: <подпись 230 атрибут 850 значение>
Note on A13: <подпись 240 значение><подпись 240 атрибут 800 значение>_<подпись 240 атрибут 810 значение>_<подпись 240 атрибут 820 значение>
Note on N13: <подпись 240 атрибут 850 значение>
Note on A15: <Наименование стройки>
Note on A17: <Наименование объекта>
Note on N20: <подпись 240 атрибут 880 значение>
Note on N21: <подпись 240 атрибут 890 значение>
Note on H26: <Номер акта>
Note on J26: <Дата составления акта>
Note on L26: <Начало отчетного периода акта>
Note on N26: <Конец отчетного периода акта>
Note on A30: № <Индекс/ЛН локальной сметы>, <Наименование локальной сметы>
Note on A37: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B37: <Номер позиции по смете>
Note on C37: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on D37: <Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>, руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>, руб.)
Note on E37: <Выполнено за период>
Note on F37: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G37: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H37: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on I37: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on J37: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on K37: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on L37: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on M37: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on N37: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on O37: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A240: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J240: <Прямые затраты (итоги)>
Note on K240: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on L240: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on M240: <Материалы (итоги)>
Note on O240: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C262: <подпись 320 атрибут 970 значение>
Note on K262: <подпись 320 значение>
Note on C268: <подпись 330 атрибут 970 значение>
Note on K268: <подпись 330 значение>